## Journal de travail
Journal de travail
| Auteur: | Botteau Mathis |  |  | Projet: | P_App - 335 - Passion Lecture
| Temps total: | 0 jours 21 heurs 0 minutes |  |  | Date: | 18.03.2024 au 27.05.2024
|  | 1080 | 180 | 1260
Temps
Semaine | Jour | h. | min. | Type | Description | Remarques/problèmes
12 | 2024-03-18 |  | 45 | Analyse | Introduction du projet, Prise en connaissance du cahier des charges, mise en place du repo Git et de la structure du projet
| 2024-03-18 | 2 | 15 | Développement | Création des maquettes mobiles pour la lecture des livres, accueil, details, et gestion des tags |  | Analyse | 1 | 0
| 2024-03-25 | 3 | 0 | Autre | Maladie |  | Développement | 2 | 5
| 2024-04-15 |  | 10 | Autre | Mise a niveau du github |  | Test | 3 | 10
| 2024-04-15 | 2 | 50 | Développement | Création de la page principale (barre de navigation, barre de recherche, affichage des livres par catégorie |  | Documentation | 4 | 15
| 2024-04-29 |  | 30 | Autre | Installation de node.js en portable |  | Meeting | 5 | 20
| 2024-04-29 | 2 | 0 | Développement | L'api envoie automatiquement tout les fichiers epub d'un dossier dans la db, puis grace a une route on peut les récupérer un à un. |  | Présentation | 6 | 25
| 2024-04-29 |  | 30 | Développement | Commencement d'envoie de requete de l'app mobile vers l'api |  | Design | 7 | 30
| 2024-05-06 | 3 | 0 | Développement | Application se connecte a l'api, lis le epub, prend le titre et l'affiche |  | Autre | 8 | 35
| 2024-05-13 | 3 | 0 | Développement | J'ai eu des problèmes en ce qui concerne l'affichage automatique des titres et l'affichage des image binaire en flux de mémoire |  |  |  | 40
| 2024-05-13 | 3 | 0 | Développement | J'ai régler mes problèmes de sécurité, j'ai afficher en scrollView mes images avec leut titre est un boutonn details, et j'ai afficher l'auteur du livre dans un pages a part spécifiquement pour lui |  |  |  | 45
50
55
Formulas:
Semaine = IF(ISBLANK([Auteur:]),"",ISOWEEKNUM('Journal de travail'!$[Auteur:]))

## Analyse
Heures | Minutes | Type d'activité | Total heures
0 | 45 | Analyse | 0.03125
900 | 95 | Développement | 0.69097
0 | 0 | Test | 0
0 | 0 | Documentation | 0
0 | 0 | Meeting | 0
0 | 0 | Présentation | 0
| 0 | Design | 0
| 40 | Autre | 0.027778
|  | Total | 0.75